## Blad1
nr | Tool | Opgeleverd | Getest | Type | Ranking | Opmerking
13 | Uitlezen en omzetten naar GDF verschillende .nc files: _map.nc, _his.nc en _net.nc | Ja |  | Postprocessing | 1 | Zijn we al mee gestart
30 | Uitlezen locaties (structures, profielen, boundaries) | In progress |  | Postprocessing | 1 |  | Baseren op net_nc en alle tekstbestanden (.ini files)
31 | Uitlezen lijnen (initiele waterstanden, ruwheden) | In progress |  | Postprocessing | 1
3 | Initiele waterstanden obv peilgebieden | Ja |  | Preprocessing | 2 |  | Via GUI: Shapefile --> .pol file --> in de initial field file
4 | Genereren van fixed weirs voor keringen | Ja |  | Preprocessing | 2 |  | Deels overlap met wat HKV doen (inteligent lijnelementen opsporen) en wat inhouse bij Deltares ligt
5 | Analyse (niet-)stationaire resultaten van 1D netwerk | In progress |  | Postprocessing | 2
6 | Watergangen verschillende weerstanden geven (o.b.v. shape en waterbreedte) | In progress |  | Preprocessing | 4 | Belangrijk voor stochasten | Raakvlakken met RHDHV
7 | Analyse waterstanden t.o.v. kadehoogte/maaiveldhoogte 1D tbv keuzes 2D |  |  | Postprocessing | 4 | Functies voor opzetten goed model en inzichtelijk maken van resultaten | Hoogte links, hoogte rechts, waterstand en wegschrijven in shapefile
14 | Inundatiekaart maken obv 1D D-Hydro uitkomsten |  |  | Postprocessing | 4 |  | Hydrologic gaat bezig voor LDO ook met plotting werken (max level, speed, arising speeds). DFM_tools in Github voor visualisatie van 3D en tijdseries
15 | Inundatiekaart maken obv 1D en 2D D-Hydro uitkomsten |  |  | Postprocessing | 4 | Handig voor stochasten en scenario's | Hydrologic werkt ook aan functie om van unstructured grid naar output structured grid te gaan
16 | Slib toevoegen aan dwarsprofielen |  |  | Preprocessing | 5 |  | Raakvlakken met RHDHV |  | Hangt samen met punt 7
17 | 1D profielen van D-Hydro generiek baggeren (bodem verlagen) |  |  | Preprocessing | 5 |  | Raakvlakken met RHDHV |  | Hangt samen met punt 7
30 | Clean D-Hydro map voor inlezen mdu bestand in Hydrolib |  |  | Preprocessing | ?
31 | read_plot_dambreak_dhydro: uitlezen van je dambreak en plotten van resultaten |  |  | Postprocessing | ?
8 | -- Knellende rekenpunten opsporen obv numlim in GUI |  |  | Postprocessing | - |  | Vooral vraag naar Deltares om het intuitiever te maken
9 | --MDU-file met python configureren en daarna model opstarten |  |  | Preprocessing | - |  | Standaard format / methode: Daniël
10 | -- Optimale Dtmax vinden (Tooltje Myrthe) |  |  | Postprocessing | - |  | Eerst bij Deltares voorleggen voor verdere stappen
18 | Slib in duikers toevoegen |  |  | Preprocessing | 6 |  | Niet mogelijk om een sliblaag in duiker toe te voegen, moeten duikerprofielen aanpassen: uitbreiding d-Hydro?
19 | 1D profielen afknippen bij streefpeil |  |  | Preprocessing | 6 | Voor betere schematisatie van berging en doorstroomprofiel. Heeft lagere priotering voor hydrolib: mogelijk niet haalbaar
20 | 1D profielen uitbreiden obv ahn |  |  | Preprocessing | 6
21 | 2D raster cellen verwijderen ivm 1D elementen |  |  | Preprocessing | 6 |  | HKV heeft in Hydamo al een clip-methode.
23 | Waterbalans opstellen van deel van de schematisatie |  |  | Postprocessing | 8
24 | Herhalingstijd-statistiek bepalen op resultaten buien-reeks |  |  | Postprocessing | 9
25 | Openwaternodes genereren obv laterale knopen Soek (opp. Gebasseerd, geplitst in 3 fluxen) |  |  | Preprocessing | 9 |  | HKV heeft in Hydamo al een writer voor openwaternodes.
22 | Initiele waterstanden obv modelresultaten |  |  | Preprocessing | - |  | Nog verschillende uitleesformates: overlap 13 & 3
26 | Controleren van profielen op fouten of te breed ingemeten |  |  | Preprocessing | - | Vervallen
27 | Bepalen van normeringskaart |  |  | Postprocessing | -
28 | NBW toetsing uitvoeren o.b.v. inundatiekaart, normeringskaart, maaiveldcriterium, waterstanden |  |  | Postprocessing | - |  | NBW tool siebe?
11 | Analyse modelstabiliteit (welke punten en waarom instabiel, waterbalans of Froude) |  |  | Postprocessing | - |  | overlap met punt 8
12 | Profielen controleren op kades (zijn er kades aanwezig, hoe hoog) |  |  | Preprocessing | - |  | Raakvlakken met RHDHV | Nice-to-have, oppakken met rij 7 als mogelijk
29 | Neerslagintensiteit neerslagstations genereren op basis van grid |  |  | Preprocessing | -
| 1d2d links toevoegen |  |  | Preprocessing | Bespreken
al uitgevoerd, nog netjes maken voor hydrolib
voorbereiden / oppakken met wdod
voorleggen aan deltares - on hold
Vragen voor dinsdag
1 | Readers: op netwerkniveau, locatieniveau en tijdserie niveau? Hoe rangschikken / hernoemen
2 | branch_gui2df uitleggen?
3 | Uitlezen ruwheden (interpolatie etc.): Methode kiezen (?)
4 | Tiff naar XYZ?
5 | 1D2D links genereren?
6 | Optimalisatie dwarsprofielen voor KRW doeleinden (RHDHV / Lisa)
7 | Stationair model bouwen obv dynamisch model (RR weg, horton in 2D?)
8 | Stochastentool
Note on B3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: kunstwerken,obseratiepunten en observatieprofielen
Note on B7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: lijnen bestanden versimpelen/verfijnen hoogte bepalen voor elke vertex gdf naar naar fixed weirs .pli .pli bestand inladen om bestaande fixed weirs in te laden om daarna te kunnen wijzigen Reply: verschillende modules online zetten, de verschillende blokken
Note on B8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Uitlezen map/his, statistiek en wegschrijven naar shapefile
Note on B9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Als er ruwheden in staan die als basis gebruiken